| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| # от 16.10.2019 | # № 349 |

О внесении изменений в постановление

администрации поселка Балакирево

от 25.09.2014 №137 «О порядке разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

городское поселение поселок Балакирево»

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования поселок Балакирево,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации поселка Балакирево от 25.09.2014 №137 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение поселок Балакирево»:

1.1.Наименование постановления изложить в новой редакции: «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселок Балакирево».

1.2. Изложить Приложение №1 к постановлению в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Изложить приложение №2 к постановлению в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.4. Исключить в пункте 2 постановления абзац 3.

1.5. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Финансовому отделу направлять Главе администрации поселка:

- ежеквартально обобщенную информацию о ходе финансирования и реализации муниципальных программ (подпрограмм) поселка;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, информацию об оценке эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) за отчетный год.»

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации                                                                              И.В.Павлов

- Приложение № 1

к постановлению  администрации

поселка Балакирево

от 16.10.2019 № 349

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

поселок Балакирево

- I. Общие положения

- Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселок Балакирево (далее - муниципальные программы), подготовки отчетов об их выполнении, контроля за ходом их реализации и оценки эффективности, а также предоставления информации структурными подразделениями администрации поселка и муниципальными учреждениями поселка для ведения мониторинга реализации муниципальных программ.

- Основные понятия, используемые в Порядке:

- муниципальная программа - система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития поселка.

- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

- сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

- основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

- цель муниципальной программы (подпрограммы) - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

- задача муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- основное мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) - комплекс взаимосвязанных действий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей муниципальной программы (подпрограммы);

- показатель муниципальной программы (подпрограммы) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- индикатор	(указатель) муниципальной	программы	(подпрограммы)	-

ориентирующий	экономический показатель,	измеритель,	позволяющий	в

определенной степени предвидеть, в каком направлении следует ожидать развития экономических процессов;

- конечный	результат муниципальной	программы	(подпрограммы)	-

характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- непосредственный результат муниципальной программы (подпрограммы) - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- ответственный исполнитель муниципальной программы (далее	-

ответственный исполнитель) - структурное подразделение администрации поселка или муниципальное учреждение, ответственное за разработку и реализацию муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) (далее - соисполнители) - структурное подразделение администрации поселка или муниципальное учреждение, ответственное за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы;

участники муниципальной программы (подпрограммы) (далее - участники) - структурные подразделения администрации поселка, муниципальные учреждения поселка или иные главные распорядители бюджетных средств муниципального образования поселок Балакирево, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, входящей в состав муниципальных программ (подпрограмм), не являющиеся соисполнителями;

- планируемая эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - показатель, отражающий результативность достижения ее целевых показателей при заданном объеме финансовых затрат;

- достигнутая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) - показатель, отражающий степень достижения плановых показателей результативности муниципальной программы в сопоставлении с полнотой использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

- факторы риска муниципальной программы (подпрограммы) - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы);

- мониторинг муниципальной программы (подпрограммы) - процесс наблюдения и анализа за реализацией основных параметров муниципальной программы;

- план реализации муниципальной программы (далее - План реализации) - перечень мероприятий и контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов, а также бюджетных ассигнований на ее реализацию на текущий финансовый год.

Иные понятия, используемые в данном Порядке, применяются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

- Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы и отдельные мероприятия, реализуемые в соответствующей сфере социальноэкономического развития поселка.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач.

- Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, формируемый в соответствии с данным Порядком.

- Муниципальная программа разрабатывается исходя из стратегических документов, муниципальных функций структурных подразделений администрации поселка или муниципальных учреждений и приоритетов социально-экономического развития поселка Балакирево.

- Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем и должен быть не менее трех лет в соответствии с плановым периодом муниципального бюджета.

В случае если программные мероприятия содержат проекты, для реализации которых требуется более длительный срок, например, объекты капитального строительства, срок реализации программы может быть увеличен, но не более срока реализации прогноза  социально-экономического развития муниципального образования поселок Балакирево.

Срок реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм должен быть не более срока реализации муниципальной программы в целом.

- Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением администрации поселка или муниципальным учреждением, определенным администрацией поселка в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации поселка или муниципальными учреждениями - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

- Программа утверждается постановлением администрации поселка.

- Требования к структуре муниципальной программы содержатся в настоящем Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселок Балакирево (далее - Порядок).

- Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальных программ при их разработке и реализации

- Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку и формирует структуру муниципальной программы, её согласование с соисполнителями, прохождение экспертизы проекта муниципальной программы и утверждение ее постановлением администрации района;

- организует реализацию муниципальной программы, осуществляет на постоянной основе мониторинг ее реализации, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляет по запросу финансового отдела администрации поселка сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы финансового отдела администрации поселка;

- осуществляет совместно с соисполнителями внесение изменений в состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом;

- проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы в соответствии с данным Порядком;

-  в соответствии с данным Порядком (совместно с соисполнителями) готовит годовой	 отчет о	ходе	реализации	и оценке эффективности муниципальной

программы (подпрограммы) и представляет его в финансовый отдел администрации поселка.

- Соисполнители:

- участвуют	в разработке и	осуществляют реализацию	мероприятий

муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю:

а) предложения по внесению изменений в муниципальную программу в части уточнения мероприятий программ (подпрограмм), в реализации которых участвуют соисполнители;

б)	необходимую	информацию	для подготовки ответов	на запросы

финансового отдела администрации поселка;

в)	отчет о	ходе	 реализации и оценке эффективности	мероприятий

муниципальной программы (подпрограммы), в которых участвуют соисполнители, подготовленный в соответствии с данным Порядком;

г) копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

2.3 «Участники:

- осуществляют реализацию мероприятий подпрограмм в рамках своей компетенции;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю и соисполнителю:

а) предложения по внесению изменений в муниципальную программу в части уточнения мероприятий подпрограмм, в реализации которых задействованы участники;

б) необходимую информацию для подготовки ответов на запросы финансового отдела администрации поселка;

в) отчет о ходе реализации и оценке эффективности мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в которых задействованы участники, подготовленный в соответствии с данным Порядком;

г)	копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)»;

- Основание, этапы разработки муниципальной программы

- Разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации поселка Балакирево.

Проект Перечня муниципальных программ администрации поселка Балакирево формируется бюджетным отделом МКУ «ДЖН» совместно с финансовым отделом администрации поселка на основании положений федеральных законов, законов Владимирской области, муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также, с учетом предложений структурных подразделений администрации поселка и муниципальных учреждений и итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Утверждение, а также внесение изменений в Перечень муниципальных программ производится постановлением администрации поселка  не позднее 15 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.

- Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ (подпрограмм);

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

- Разработка проекта муниципальной программы (подпрограммы) производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с разделом V данного Порядка.

- Проект муниципальной программы после разработки и визирования ответственным исполнителем подлежит обязательному согласованию с финансовым отделом администрации поселка.

- Проект муниципальной программы поселка в сети Интернет для общественного обсуждения и возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

- Проведение экспертизы и утверждение муниципальной программы

- По всем муниципальным программам формируются материалы согласно пункту 5.2. данного Порядка, а также, при необходимости, - дополнительные и обосновывающие материалы, которые представляются в финансовый отдел администрации поселка для заключения о возможности местного бюджета нести расходы в соответствии с заявленными объёмами финансирования программы.

Финансовый отдел осуществляет согласование проекта муниципальной программы в течение не более пяти рабочих дней с момента поступления проекта муниципальной программы на рассмотрение.

- Бюджетный отдел МКУ «ДЖН» осуществляет согласование проекта муниципальной программы в течение не более трёх рабочих дней с момента поступления проекта муниципальной программы на рассмотрение.

- Если проект муниципальной программы предусматривает строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства, то он направляется на экспертизу в администрацию поселка Балакирево, продолжительность которой составляет не более трёх рабочих дней.

- В случае необходимости по решению ответственного исполнителя возможно проведение других видов экспертиз муниципальной программы.

- Структурные подразделения администрации поселка и муниципальные учреждения поселка, которым направляется проект муниципальной программы подготавливают в течение пяти рабочих дней со дня его поступления, соответствующие заключения в письменном виде в произвольной форме.

- Согласованный финансовым отделом администрации поселка и, в случае необходимости другими экспертами, проект муниципальной программы вместе с дополнительными и обосновывающими материалами, подтверждающими возможности местного бюджета нести расходы в соответствии с заявленными объемами финансирования программы, направляется ответственным исполнителем в контрольно-счетный орган Александровского района для проведения финансово-экономической экспертизы в порядке и в сроки, установленные контрольно-счетным органом Александровского района.

- Экспертиза проекта муниципальной программы считается пройденной, если он завизирован структурными подразделениями администрации поселка и муниципальными учреждениями поселка, участвующими в её проведении, а также получено заключение контрольно-счетного органа Александровского района.

- Муниципальная программа утверждается постановлением администрации поселка.

- Требования к структуре муниципальной программы

(подпрограммы)

- Требования к содержанию и структуре разделов подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к муниципальным программам.

- Муниципальная программа имеет следующую структуру:

- Паспорт муниципальной программы по форме 1 приложения к настоящему Порядку.

- Паспорт подпрограммы по форме 2 приложения к настоящему Порядку.

- Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:

- раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития».

Раздел должен содержать характеристику текущего состояния и основных проблем в сфере реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе анализ социальных, финансовых, экономических и прочих факторов, влияющих на их решение.

- раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы».

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из прогноза социально-экономического развития поселка Балакирево.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные ее реализации.

Цель должна обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (должна быть краткой, ясной, не допускаются размытые (нечеткие) формулировки или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Задачи муниципальной программы определяют конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения целей реализации муниципальной программы.

При постановке целей и задач муниципальной программы необходимо обеспечить проверку их достижения или решения. Для этого необходимо привести показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач.

Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

- иметь количественное значение;

- адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы);

- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

- объективность (не допускается использование целевых показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);

- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ);

- своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) должны иметь количественные значения, отражающие фактическое описание ситуации на момент разработки и утверждения муниципальной программы и запланированные по годам реализации муниципальной программы, измеряемые или рассчитываемые по установленным методикам, и определяться на основе данных официальной ведомственной и (или) статистической отчетности.

Не допускается использовать в качестве целевых показателей (индикаторов) плановые и фактические значения бюджетных расходов и объемов, вложенных в мероприятие (проект) средств за счет других источников.

Данный раздел дополняется приложением к муниципальной программе "Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях» по форме 3 приложения к настоящему Порядку;

- раздел 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы".

Раздел должен содержать перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), которые необходимо реализовать для решения задач муниципальной программы (подпрограмм) и достижения поставленных целей.

Для ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, необходимо привести их паспорт и дать оценку их вклада в достижение целей муниципальной программы.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы и решением определенной задачи.

Кроме того, данный раздел должен содержать обобщенную характеристику мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления и другими организациями, в случае их участия в реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ оформляется по форме 4 приложения к

настоящему Порядку;

-  раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы".

Данный раздел должен содержать информацию о финансовом, материально - техническом, кадровом, организационном и правовом ресурсном обеспечении муниципальной программы (подпрограмм).

В разделе определяется общий объем финансирования программы, в том числе подпрограмм с указанием всех возможных источников финансирования, финансовые механизмы, направления и виды расходования средств (безвозмездные субсидии, кредиты, гарантии, дотирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков, страхование и др.), сроки их выделения, получатели финансовых средств.

В разделе дается обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограмм); информация по ресурсному обеспечению за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы), другим источникам финансирования по форме 5 приложения к настоящему Порядку;

- раздел 5 "Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы".

Данный раздел должен содержать прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм), характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере, а также перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации во взаимосвязи мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограмм);

- раздел 6 "Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы".

Данный раздел должен содержать порядок и методику оценки эффективности муниципальной программы, которые разрабатываются ответственным исполнителем с учетом специфики муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально - экономическое развитие поселка Балакирево.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации программы могут применяться:

а)	критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие поселка Балакирево в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики поселка Балакирево. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие поселка Балакирево, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

в) критерии бюджетной эффективности, учитывающие достижение поставленных целей и задач в рамках реализации муниципальной программы, путем соотношения полученного результата и произведенных затрат (превышение доходов бюджета над расходами);

- раздел 7 "Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы".

Данный раздел должен содержать анализ рисков реализации муниципальной программы - вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы), и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

- раздел 8 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы)".

Данный раздел должен заполняться в случае наличия в муниципальной программе (подпрограмме) муниципальных учреждений, оказывающих юридическим и (или) физическим лицам муниципальные услуги (работы). Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (подпрограммы) представлен по форме 6 приложения к настоящему Порядку.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

- Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств поселка Балакирево осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета поселка Балакирево. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета народных депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- Внесение изменений в муниципальные программы в части увеличения объемов финансирования осуществляется при наличии дополнительных источников финансирования.

- В ходе исполнения бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, предусмотренным нормативно-правовыми актами администрации поселка Балакирево, для внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

- Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на очередной год и плановый период осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета поселка Балакирево  на очередной финансовый год и на плановый период.

- До 1 октября текущего финансового года рассматриваются и утверждаются муниципальные программы, предлагаемые для реализации, начиная с очередного финансового года (планового периода), и представляются в финансовый отдел администрации поселка;

- До 31 декабря текущего финансового года рассматриваются и утверждаются изменения, вносимые в ранее утверждённые муниципальные программы на текущий финансовый год, и представляются в финансовый отдел администрации поселка.

- Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с бюджетом на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

- Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

- Если в рамках муниципальной программы (подпрограммы) предусмотрены субсидии или субвенции бюджетам муниципальных образований и (или) в реализации муниципальной программы (подпрограммы) участвуют акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также предполагается использование средств государственных внебюджетных фондов, то в муниципальной программе (подпрограмме) должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей и задач муниципальной программы (подпрограммы).

- Управление и контроль за  реализацией муниципальной программы

- Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы (далее - План реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень мероприятий программы, включая мероприятия подпрограмм с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информацию о расходах из других источников.

- План реализации разрабатывается и утверждается ответственным исполнителем по форме 7 приложения к настоящему Порядку.

- В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями, финансовым отделом администрации поселка принимать решения о внесении изменений в план мероприятий, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской области и нормативно правовыми актами поселка Балакирево в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

- Внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется финансовым отделом в соответствии с действующим законодательством.

- Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановление администрации поселка об утверждении муниципальной программы.

- Для обеспечения мониторинга хода реализации муниципальной программы (подпрограммы) ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками ежеквартально отчитывается в финансовый отдел о ходе ее выполнения. При наличии в муниципальной программе соисполнителей и участников они представляют свою информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный период ответственному исполнителю.

- Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) готовится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками до 1 февраля следующего за отчетным, и направляется в финансовый отдел.

- Годовой отчет содержит текстовую часть и табличную форму 8 приложения к настоящему Порядку, и включает в себя:

- информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период;

- конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период;

- перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации;

- результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

- результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

- результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

- Годовой отчет о реализации программы подлежит размещению на официальном сайте администрации  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

- Бюджетный отдел МКУ «ДЖН» ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в финансовый отдел администрации информацию о расходовании бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию муниципальных программ, в том числе подпрограмм.

- Финансовый отдел администрации поселка ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует и представляет Главе администрации сводный годовой доклад, включающий в себя:

а) годовую информацию о ходе финансирования и реализации муниципальных программ (подпрограмм) по форме согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

б) оценку эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) за отчетный год, выполненную на основании предоставленной ответственными исполнителями информации, согласно пункту 8.2 раздела VIII данного Порядка.

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) поселка Балакирево

- Процедура оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) применяется в целом для муниципальных программ (подпрограмм).

- Финансовый отдел администрации поселка осуществляет балльную оценку эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) по форме 9 приложения к настоящему Порядку.

- Для оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) применяется система критериев K(x), каждому из которых соответствует определенный весовой коэффициент W(x), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке.

- Степень соответствия муниципальных программ (подпрограмм) критериям определяется по балльной шкале в диапазоне от 0 до 10 баллов. Каждому критерию соответствует определенный набор показателей. Каждому показателю соответствует определенное количество баллов B(x). Показатели критериев и их балльная оценка определены в форме 9 приложения к настоящему Порядку.

- Расчет балльной оценки каждого критерия производится путем умножения его весового коэффициента на одну из балльных оценок.

- На основе оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов определяется итоговый показатель оценки муниципальной программы (подпрограммы), величина которого определяется путем суммирования оценок по всем критериям.

- По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограммы), полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, финансовым отделом администрации поселка делаются следующие выводы:

- положительная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) присваивается при количестве набранных баллов по итоговому показателю в диапазоне от 10 до 7 баллов включительно (1 позиция);

- при количестве набранных баллов, составляющем от 6,9 баллов до 3,5 баллов включительно, муниципальная программа (подпрограмма) требует корректировки (2 позиция);

- при количестве набранных баллов, составляющем менее 3,5 баллов, муниципальная программа (подпрограмма) требует досрочного прекращения ее реализации (3 позиция).

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации поселка Балакирево в сети Интернет.

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселка Балакирево

Форма 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы поселка Балакирево

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

Форма 2

ПАСПОРТ

| подпрограммы муниципальной программы поселка Балакирево Наименование подпрограммы муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы (если имеются) |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

Форма 3

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы и их значениях

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый год (отчетный) | текущий год | первый год реализации |  | второй год реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответстве нныи исполнит ель | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализац ии | окончани я реализац ии |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие... N |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие... N |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа (наименование) |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |

Форма 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий | Источник финансировани я | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Итого 201.. - 20.. годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 201... год | 201. год | 201. год | 201. год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный |  |  |  |  |  |

|  |  | бюджет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие ... N |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| И далее по всем подпрограммам и ведомственным целевым программам |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями поселка Балакирево в рамках муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы

| Наименование подпрограммы, наименование | Наименовани | Ед. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной услуги (работы) | е показателя | изм. | объема |
|  | объема |  | муниципальных услуг |
|  | муниципальн |  | (работ) на 20... - 20.. |

|  | ых услуг (работ) |  | годы (ежегодно) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) |  |  |  |
| Подпрограмма ... N |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  |  |  |

Форма 7

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| Форма 8 Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализаци и | Срок окончани я реализац ии | Источник финансиров ания | Финансиров ание, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
| 1.2. Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
| 1.2. Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие |  |  |  |  |  |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ муниципальной программы, подпрограммы и ведомственной целевой программы

| N п/п | Наименовани е основного мероприятия | Срок испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименован ие (показателя) | едини ца измер ения | плано вое значен ие | фактич еское значени е | откло нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | планово е значение | фактиче ское значени е | отклон ение (- /+, %) |
| Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 |  | показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель N |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 |  | показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель N |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Основное мероприятие ... N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 9

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы и подпрограммы поселка Балакирево 	за	год

| Формулировка критерия и его весовой коэффициент - W(k) | Показатели критерия | Балльная оценка показателя критерия В(х) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Соответствие цели муниципальной программы приоритетам федерального уровня - 0,075 | 1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальной программ (или ее подпрограмм), инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социальноэкономического развития Российской Федерации | 10 |
|  | 2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых госпрограмм (или ее подпрограмм), инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического | 0 |

|  | развития Российской Федерации |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Соответствие цели муниципальной программы приоритетам социальноэкономического развития поселка Балакирево - 0,075 | 1. Соответствует целям и задачам социально-экономического развития поселка Балакирево | 10 |
|  | 2. Не соответствует целям и задачам социально-экономического развития поселка Балакирево | 0 |
| 3. Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период)- 0,075 | 1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году | 10 |
|  | 2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году | 7 |
|  | 3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году | 5 |
|  | 4. Не привлечено средств | 4 |
| 4. Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе) - 0,075 | 1. Финансовое обеспечение программы составило не менее 80% | 10 |
|  | 2. Финансовое обеспечение программы составило 50 - 79% | 5 |
|  | 3. Финансовое обеспечение программы составило менее 50% | 0 |
| 5. Наличие в муниципальной программе показателей эффективности или показателей, утвержденных отраслевыми Министерствами РФ, - 0,05 | 1. Показатели отражены в программе | 10 |
|  | 2. Отсутствуют | 0 |
| 6. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе, - 0,5 | 1. Выполнение целевых показателей составляет 100% | 10 |
|  | 2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% | 8 |
|  | 3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% | 6 |
|  | 4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50% | 5 |
|  | 5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% | 0 |
| 7. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году - 0,1 | 1. За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект | 10 |
|  | 2. За отчетный год получен только бюджетный или социальный эффект | 8 |
|  | 3. Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют | 0 |
| 8. Соответствие сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, сроков ввода в действие объектов по программе - 0,05 | 1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам | 10 |
|  | 2. Не соблюдены | 0 |

Пункт 4 заполняются на основе представленной информации от структурных подразделений администрации поселка и муниципальных учреждений поселка согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

Приложение № 2

к постановлению администрации

поселка Балакирево

от 16.10.2019 № 349

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ) ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО

за	__________________________

млн.	рублей

| Наименование Программы (подпрограммы), источники финансирования | Лимит годовой или предусмо трено средств* | Фактическо е выполнение программы за отчетный период * | Выполнени е программы % гр. 3 гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО:** в т.ч. |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |
| областной бюджет* |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты* |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

* Предусмотрено решением о бюджете или сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3 заполняются в млн. рублей с тремя десятичными знаками после запятой. *** Показатели приводятся только по итогам года.