АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.09.2013                                                                                     № 185

Об утверждении муниципальной

программы «Молодежная политика

городского поселения поселок Балакирево

на 2014-2016 годы»

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Молодежная политика городского поселения поселок Балакирево на 2014-2016 годы».

2. Финансовому отделу администрации поселка при разработке проекта бюджета на 2014-2016 г.г. учесть затраты на выполнение данной программы и ежеквартально представлять информацию в муниципальное казенное учреждение «Дирекция жизнеобеспечения населения» по финансированию программы в срок не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным периодом.

3. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция жизнеобеспечения населения» обеспечить:

- ведение реестра муниципальной программы на весь период её исполнения по каждому финансовому году;

- мониторинг реализации муниципальной программы, подготовку и представление в установленном порядке ежеквартальных и годовых отчетов о ходе их реализации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит размещению на  официальном сайте администрации поселка Балакирево.

Глава администрации                                                                                     С.И.Бас

### Муниципальная программа

### «Молодежная политика городского поселения поселок Балакирево

### на 2014-2016 годы»

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

поселка Балакирево

от 16.09.2013   № 185

### Структура программы

1.Паспорт Программы

2. Обоснование необходимости программной  разработки

3. Цели и задачи Программы 
4. Ресурсное обеспечение Программы 
5. Механизм реализации и управления Программой 
6. Мероприятия Программы 
7. Оценка эффективности Программы

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Детская и молодежная политика городского поселения поселок Балакирево на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация поселка Балакирево |
| Руководитель программы | Глава администрации поселка Балакирево |
| Основной разработчик программы | МКУ «ДЖН» поселка Балакирево |
| Исполнители Программы | Администрация поселка Балакирево, МБКДУ ДК «Дом культуры» |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Объем и источники финансирования | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета поселка Балакирево. Общий объем финансирования программы – 64,5 тыс.руб. тыс.руб., в том числе по годам: 2014г.- 21,5 тыс. руб. 2015г.- 21,5 тыс.руб. 2016г.- 21,5 тыс.руб. Объемы финансирования мероприятий программы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюджетом поселка Балакирево. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - подготовка квалифицированных кадров не менее 1специалиста за 3 года; - увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий в возрасте от 7 до 29 лет не менее 0,1 % ежегодно; - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях не менее 0,2% ежегодно; - принять участие не менее, чем в 3 районных мероприятиях и конкурсах; - провести на территории города и в учреждениях культуры не менее 10 мероприятий для детей, юношества и молодежи. |

2.Обоснование необходимости программной разработки

Согласно статистическим данным в МО городское поселение поселок Балакирево проживает 2975 человека в возрасте от 7 до 29 лет, что составляет 30% от численности населения МО.  Для современной молодежи характерна невысокая правовая и политическая культура, слабая гражданская позиция и недостаток жизненного опыта, что увеличивает вероятность ошибочного выбора при принятии ответственных решений.

К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в молодежной среде, следует отнести:

- отчуждение молодежи от участия в событиях политической и культурной жизни города, в сознании части молодежи ослаблены позиции общественных интересов, гордости за свое Отечество;

-утечка молодых специалистов из МО;

-рост числа лиц, страдающих алкогольной зависимостью;

У молодежи, которая является примером для детей, слабое стремление к общественной деятельности.

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи. Решением этих проблем могут стать реальные шаги по организации досуга молодежи, поддержка инициатив молодых людей, организация мероприятий воспитательного характера в рамках принятия и реализации Программы.

В МО городское поселение поселок Балакирево работает одно учреждение культуры ( в составе которого находится библиотека): МБКДУ ДК «Юность», которое проводит большую просветительскую и воспитательную работу.

Коллективы МБКДУ ДК «Юность» участвуют в межрегиональных смотрах и фестивалях: народный фольклорный ансамбль «Колечко», театральный коллектив «Фантазия» в театральной неделе в г.Владимире.  Основное направление работы коллектива ДК «Юность» - это пропаганда здорового образа жизни, проведение показательных мероприятий в доме культуре и в районе по борьбе с наркотиками, а также получение гранта. Результатом данной работы является подготовки спектакля к акции «Мы за здоровый образ жизни».

С 2009 года библиотека сотрудничает  с Советом ветеранов, проходит встреча молодежи с ветеранами войны и труда «Мгновения войны и памяти». Коллектив библиотеки проводит литературные презентации новых книг поэтов и писателей поселка Балакирево, сотрудничая с членами Содружества писателей России. Совместно с Храмом Рождества Пресвятой Богородицы проходят вечера духовной литературы и музыки «Православные праздники и традиции».

В течении года в библиотеке оформляются  выставки книг к памятным датам ( тематические, художественные и краеведческие) и проходят встречи с интересными людьми, которые развивают познавательную активность детей, повышают правовую культуру и развивают творческие способности детей и юношества.

Программа призвана скоординировать работу органов местного самоуправления, учреждения культуры, в разработке и осуществлении  мер по воспитанию подрастающего поколения и созданию условий позитивного участия молодого поколения в культурной жизни МО городское поселение поселок Балакирево.

3. Цели и задачи Программы.

Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей создания единого культурного пространства поселка Балакирево, важнейшими из которых являются:

- сохранение накопленного культурного потенциала и традиций поселка Балакирево, осуществление преемственных связей поколений;

- поддержка всех видов и жанров современной культуры и искусства, создание благоприятных условий для широкого доступа молодежи к ценностям отечественной культуры;

- создание оптимальных условий для более полной реализации потенциала молодых людей, ресурсное обеспечение этих условий;

- вывод сферы культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов;

- укрепление материально-технической базы отрасли.

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает решение следующих задач:

- адресная поддержка молодых дарований;

- создание условий для возрождения, сохранения и развития духовно-нравственных и социальных качеств у подрастающего поколения, повышение политической, правовой культуры и активности молодежи на основе общероссийских демократических ценностей;

- выявление творческой и талантливой молодежи, создание условий для её развития и самореализации;

- обновление материальной базы отрасли.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Основными ресурсами обеспечения Программы являются:

- финансовые ресурсы;

- информационные ресурсы;

- кадровый состав сферы культуры;

Финансовые ресурсы включают средства бюджета муниципального образования, внебюджетные средства, прочие источники. 
В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов городского бюджета. 
           Информационные ресурсы - включают в себя информационную сеть учреждений культуры, информационно-правовые центры, нормативно-правовые документы. 
          Кадровыми ресурсами являются специалисты, работающие в отрасли культуры.

5. Механизм реализации и управления Программой.

Руководителем Программы является Глава администрации поселка Балакирево. Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы и за целевое использование средств, выделяемых на исполнение Программы. 
          По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы. 
          Руководитель Программы инициирует привлечение средств областного и федерального бюджетов для реализации Программы. 
         Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.

6. План мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика городского поселения поселок Балакирево на 2014-2016 годы» и прогноз объемов финансирования.

| № п/ п | Содержание мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Литературные презентации новых книг поэтов и писателей п.Балакирево в бибилиотеке | «Дом культуры» | Февраль-март | Местный бюджет | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Военно-патриотическая викторина для учащихся старших классов средних школ, встреча с ветеранами ВОВ и трудового фронта | «Дом культуры» | февраль | Местный бюджет | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Праздник детской книги на Неделе детской книги ( литературные конкурсы, викторины, игры) | «Дом культуры» | март | Местный бюджет | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Вечер духовной литературы и музыки «Православные праздники и традиции» | «Дом культуры» | Апрель-май | Местный бюджет | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Встреча молодежи с ветеранами войны и труда «Мгновения войны и памяти» | «Дом культуры» | май | Местный бюджет | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Творческий литературно-художественный конкурс ко Дню Семьи «Моя семья» | «Дом культуры» | май | Местный бюджет | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Творческий конкурс к Пушкинскому Дню России | «Дом культуры» | июнь | Местный бюджет | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Семейный праздник ко Дню защиты детей «Счастливое детство» | «Дом культуры» | июнь | Местный бюджет | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Литературная викторина по творчеству русских и зарубежных писателей | «Дом культуры» | октябрь | Местный бюджет | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Праздник Матери в библиотеке | «Дом культуры» | ноябрь | Местный бюджет | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Мероприятия к декаде инвалидов | «Дом культуры» | декабрь | Местный бюджет | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Семейный Новогодний праздник | «Дом культуры» | декабрь | Местный бюджет | 6 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 64,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |

7. Оценка эффективности Программы.

Реализация задач и выполнение мероприятий программы позволят:

-подготовить квалифицированные кадры- не менее 1специалиста за 3 года;

-увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий в возрасте от 7 до 29 лет не менее 0,1 % ежегодно;

-увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях не менее 0,2% ежегодно;

-принять участие не менее чем в 3 районных мероприятиях и конкурсах;

-провести на территории города и в учреждениях культуры не менее 10 мероприятий для детей, юношества и молодежи.