Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ по муниципальному образованию поселок Балакирево за 2019 год

В 2019 году на территории муниципального образования поселок Балакирево  реализовывались мероприятия одного национального проекта "Жилье и городская среда": федеральные проекты "Формирование комфортной городской среды"(F2),"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"(F3),  6 областных, 21 муниципальной программы. Общий объем финансирования в рамках исполнения программных мероприятий составил   87182,964 тыс.руб. или  95,8 % в общем объеме расходов бюджета. Софинансирование в рамках федеральной и областных программ составило 43997,8тыс.рублей.

По 19 муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме, достигнуты индикативные показатели. По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение поселок Балакирево» исполнение составило 21,5%. Низкое исполнение связано с переходящим контрактом на 2020 год «Строительство «под ключ» объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Владимирская область, Александровский район, поселок Балакирево, район улицы 60 лет Октября», завершение строительства спортивного объекта и срок ввода его в эксплуатацию: 2020 год.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ представлен в таблице.

(млн.руб.)

| Наименование Программы (подпрограммы), источники финансирования | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактическое выполнение программы за отчетный период | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 3 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МП «Формирование современной городской среды посёлка Балакирево» ВСЕГО: 3,5 в т.ч. Федеральный - 2,5 Областной-0,1 Местный-0,9 | 3,534 | 3,511 | 99,3 | Количество благоустроенных дворовых территорий; Площадь благоустроенных дворовых территорий; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; Доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | 20 ед-100% 95 тыс.кв.м-100% 76,9%.-100% 45%-100% |
| МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования поселок Балакирево» ВСЕГО:0,946 - местный бюджет | 0,946 | 0,946 | 100 | Площадь отремонтированных МКД | 43,1 кв.м<15 % |
| МП «Пожарная безопасность МО поселок Балакирево» ВСЕГО:0,128 - местный бюджет | 0,0128 | 0,128 | 100 | протяженность опашки | 1 км – 100% |
| МП комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования посёлок Балакирево ВСЕГО:9,469 в т.ч. местный бюджет 5,469,областной бюджет-4,0 | 9,469 | 9,371 | 99,0 | содержание дорог; ремонт автодороги | 26,9 км – 100%; 4637 кв.м-100% |
| МП«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования поселок Балакирево Александровского района Владимирской области» ВСЕГО:2,691 местный бюджет | 2,691 | 2,691 | 100 | Приобретение частотного преобразователя; потребление ЭЭ по уличному освещению; содержание сетей уличного освещения | 1 ед. – 100% 100 кВт – 100% 21,66 км – 100% |
| МП«Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления» ВСЕГО:11,8 местный бюджет | 11,8 | 11,8 | 100 | Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; Уровень хозяйственно¬технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления; Доля опубликованных нормативно правовых актов и информационных материалов | 100%- 100% 100% – 100% 100% – 100% |
| МП «Сохранение и развитие культуры муниципального образования поселок Балакирево» ВСЕГО:10,856 в т.ч. местный бюджет 6,977, внебюджет-0,854 областной бюджет-3,025 | 10,856 | 10,839 | 99,84 | Количество клубных формирований; количество посещений; Число участников клубных формирований; Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях культуры | 23 ед.- 100% 11774 ед. -100% 370 ед. – 100% 854,7 тыс.руб.-100% |
| МП«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании поселок Балакирево» ВСЕГО:102,292 в т.ч. местный бюджет 6,818,областной бюджет-95,474 | 102,292 | 22,009 | 21,5 | Количество жителей, занимающихся физической культурой и спортом к числу жителей МО Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Число участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 21% - 100% 26 ед. – 100% 2090 чел.-100% |
| МП«Меры по улучшению демографической ситуации в посёлке Балакирево» ВСЕГО:0,026 в т.ч. местный бюджет 0,026 | 0,026 | 0,026 | 100 | Ожидаемая продолжительность жизни; Удельный вес молодежи, систематически занимающегося физической культурой и спортом; Удельный вес молодежи, систематически занимающегося культурой и искусством | 65 лет – 100% 20% - 100% 15% - 100% |
| МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании поселок Балакирево» ВСЕГО:0,0025 в т.ч. местный бюджет 0,0025 | 0 | 0 | 0 | Прирост количества обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории поселка Балакирево; Прирост количества информирований субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории поселка Балакирево | 40% – 0% 20% – 0% |
| МП«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования поселок Балакирево» ВСЕГО:0,145- местный бюджет | 0,145 | 0,145 | 100 | Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования; Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета имущества, в т.ч. бесхозяйных объектов; Количество объектов муниципальной собственности, подлежащие обязательной регистрации прав | 100 % – 100% 15 ед.-100% 15 ед.-100% |
| МП«Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании поселок Балакирево» ВСЕГО:0,168 в т.ч. местный бюджет 0,168 | 0,168 | 0,168 | 100 | Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения; Снижение количества преступлений, совершаемых с участием несовершеннолетних; Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и других общественных местах | 30 ед.-100% 2 ед.-100% 15 ед.-100% |
| МП"Развитие муниципальной службы муниципального образования поселок Балакирево" ВСЕГО:1,018- местный бюджет | 1,018 | 1,018 | 100 | Количество нормативных правовых актов, принятых во исполнение федерального и областного законодательства по вопросам муниципальной службы, принятых в соответствии с федеральным и областным законодательством по вопросам муниципальной службы; Количество граждан, полу-чающих муниципальную пенсию; Количество муниципальных служащих, повысивших ква-лификацию | 100%-100% 15 чел.-100% 4 чел.-100% |
| МП"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО городское поселение поселок Балакирево" ВСЕГО:0,1 местный бюджет | 0,1 | 0,1 | 100 | Актуализация схемы теплоснабжения | 1 ед.-100% |
| МП«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение поселок Балакирево Александровского района» ВСЕГО:3,981 в т.ч. фед.б-т – 0,565,обл.б-т – 0,414 местный бюджет 0,414,собств.ср-ва – 2,588 | 0,414 | 0,414 | 100 | количество молодых семей, получивших поддержку на улучшение жилищных условий | 3 ед. – 100% |
| МП«Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании поселок Балакирево» ВСЕГО:0,015 - местный бюджет | 0,015 | 0,015 | 100 | Ежегодное сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; Ежегодное сокращение количества правонарушений, совершенных в общественных местах; Ежегодное сокращение количества зарегистрированных преступлений | 1%-100% 0,5%- 100% 1%-100% |
| МП«Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования городское поселение поселок Балакирево» ВСЕГО:18,008 в т.ч. местный бюджет 2,941, областной бюджет-4,327, федеральный - 10,74 | 18,008 | 18,008 | 100 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей | 0,8%-100% 92%-100% 8,5%-100% |
| МП"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования поселок Балакирево" ВСЕГО:2,364 в т.ч. местный бюджет 0,043, областной бюджет-0,683, федеральный - 1,638 | 2,364 | 2,364 | 100 | Количество жилых помещений, необходимых для переселения; Количество переселяемых граждан; Количество аварийных жилых домов. | 4 ед.-100% 9 чел.-100% 4ед.-100% |
| МП "Модернизация систем водоснабжения и водоотведения в поселке Балакирево" ВСЕГО:1,505 в т.ч. местный бюджет 0,2 областной бюджет-1,305 | 1,505 | 1,505 | 100 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене; Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Снижение на 1% ежегодно - 100% Снижение на 0,5% ежегодно - 100% |
| МП " Обеспечение территории муниципального образования пос. Балакирево Александровского района Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности" ВСЕГО:1,233 в т.ч. местный бюджет 0,493 областной бюджет-0,74 | 1,233 | 0,287 | 23,3 | Описание границ территориальных зон; Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | 563,2 га - 100% 1 ед. - 100% |
| МП "Содержание и ремонт муниципального имущества поселка Балакирево" ВСЕГО:0,33 - местный бюджет | 0,33 | 0,33 | 100 | Доля муниципального жилищного фонда, соответствующего требованиям законодательства, в общем объеме муниципального жилищного фонда; Перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, находящихся в муниципальной собственности | Увеличение на 1% ежегодно - 100% 100%-100% |

Заведующий финансовым отделом                                                                         Е.А.Галкова