Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ по муниципальному образованию поселок Балакирево за 2020 год

В 2020 году на территории муниципального образования поселок Балакирево  реализовывались мероприятия одного национального проекта "Жилье и городская среда" федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"(F2),  8  областных, 20 муниципальных программ. Общий объем финансирования в рамках исполнения программных мероприятий составил   133737,8 тыс.руб. или  96,5 % в общем объеме расходов бюджета. Финансирование местного бюджета  в рамках федеральной и областных программ составило 40441,3 тыс.рублей.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ представлен в таблице.

(млн.руб.)

| Наименование Программы (подпрограммы), источники финансирования | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактическое выполнение программы за отчетный период | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 3 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МП «Формирование современной городской среды посёлка Балакирево» ВСЕГО: | 4,728 | 4,728 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий: обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения. Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются: - повышение комфортности условий проживания граждан; - благоустройство территорий. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Ремонт дворовых территорий по адресам: кв. Юго-Западный, д.13,14, ул. 60 лет Октября, д.6,8, ул. Совхозная, д.3. Выполнен минимальный перечень работ – ремонт дворовых проездов, обустройство тротуаров, установка скамеек и урн. |
| Федеральный бюджет | 3,276 | 3,276 | 100 |  |  |
| Областной бюджет | 0,259 | 0,259 | 100 |  |  |
| Местный бюджет | 1,155 | 1,155 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник | 0,038 | 0,038 | 100 |  |  |
| МП «Модернизация и капитальный ремонт системы теплоснабжения поселка Балакирево» ВСЕГО: | 1,375 | 1,375 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий: 1. Увеличение КПД котельного оборудования при сжигании природного газа. 2. Уменьшение доли протяженности сетей теплоснабжения п. Балакирево, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Проведена модернизация трубопровода горячего водоснабжения по адресу: квартал Юго-Западный, д.14 протяженностью 282 п.м. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1,097 | 1,097 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 0,278 | 0,278 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП «Пожарная безопасность МО поселок Балакирево» ВСЕГО: | 0,015 | 0,015 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий: Укрепление пожарной безопасности территории МО городское поселение поселок Балакирево, усиление противопожарной защиты населенного пункта, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам и промышленным предприятиям протяженностью 1 км Приобретение первичных средств пожаротушения – 2 ед. (ранцы) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,015 | 0,015 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования посёлок Балакирево ВСЕГО: | 4,096 | 3,698 | 74,6 | Программа направлена на реализацию мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 4. Мероприятия по организации дорожного движения. 5. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных дорожек. 6. Мероприятия, направленные на сохранение, совершенствование уровня безопасности дорожного движения на территории МО поселок Балакирево и законопослушного поведения участников дорожного движения. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них протяженностью 27,22 км Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них – 900 кв. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4,096 | 3,698 | 74,6 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования поселок Балакирево Александровского района Владимирской области» ВСЕГО: | 2,199 | 2,138 | 97,2 | Программа направлена на реализацию мероприятий: 1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде. 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры. 3. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Оплата электрической энергии расходуемой на нужды уличного освещения в рамках энергосервисного контракта от 23.11.2015 № 12, в объеме 100 тыс. кВт/ч∙в год |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2,199 | 2,138 | 97,2 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП«Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления» ВСЕГО: | 11,673 | 11,584 | 100 | Мероприятия программы направлены на: - создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления; - эффективное и рациональное использование средств бюджета муниципального образования поселок Балакирево. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности-100%; уровень хозяйственно-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления - 100%; доля опубликованных нормативно правовых актов и информационных материалов-100% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 11,673 | 11,584 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП «Сохранение и развитие культуры муниципального образования поселок Балакирево» ВСЕГО: | 11,033 | 11,033 | 100 | Количество клубных формирований- 26 Число участников клубных формирований - 835 Количество посещений - 10317 Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях культуры - 319,3 тыс.руб. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: 1.100 % выполнение объемных показателей. 2. Организация и проведение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило продолжить реализацию единой муниципальной политики в области культуры, искусства, развития библиотечного дела, пропаганды здорового образа жизни на территории поселок Балакирево. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 3,117 | 3,117 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 7,597 | 7,597 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник | 0,319 | 0,319 | 100 |  |  |
| МП«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании поселок Балакирево» ВСЕГО: | 87,728 | 87,728 | 100 | Эффективное управление финансовыми средствами в рамках программы позволит комплексно решить задачи, направленные на развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании поселок Балакирево, а к концу реализации программы позволит достичь запланированных результатов. Состав показателей (индикаторов) программы увязан с основными мероприятиями и позволит оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2022 года. | Выполнение программы позволит достигнуть к завершающему году реализации следующих показателей: 1. Количество жителей поселка систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа населения поселка) 19,8%; 2.Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (за год) 23; 3.Число участников официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий-1830 человек 4. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы не менее - 95%. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 80,283 | 80,283 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 7,445 | 7,445 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП«Меры по улучшению демографической ситуации в посёлке Балакирево» ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | - Реализация мероприятий Программы позволит: - 1. Своевременно и оперативно оценивать сложившуюся демографическую ситуацию. - 2. Переориентировать сознание граждан на традиционные семейные ценности и популяризировать многодетность в качестве нормы преуспевающей семьи. - 3. Сократить коэффициент естественной убыли населения. - 4. Повысить суммарный показатель рождаемости. - 5. Снизить смертность населения. - 6. Увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения за счет сохранения и улучшения здоровья и качества жизни населения. - 7. Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты. Реализация Программы создает предпосылки для устойчивого развития поселка Балакирево. Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы являются: - стабилизация продолжительности жизни населения; - стабилизация показателя рождаемости; - увеличение молодёжи, систематически занимающейся культурой и искусством; - увеличение количества молодёжи, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании поселок Балакирево» ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | Программа направлена на реализацию мероприятий: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально- экономическое развитие поселка | За период действия Программы целевые показатели не достигнуты. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования поселок Балакирево» ВСЕГО: | 0,438 | 0,438 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры собственности поселка Балакирево и обеспечению эффективного управления ею. 1.Проведение инвентаризации имущества и кадастровый учет земельных участков - описание и индивидуализация в едином государственном реестре имущества и земельных участков. 2.Межевание земельного участка - мероприятия по определению местоположения и границ земельного участка. 3.Инвентаризация имущества – оценочная стоимость, устанавливаемая для целей налогообложения и иных целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. - 4. Бесхозяйная вещь - вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался. | - За период действия Программы достигнуты следующие результаты: 1.Усовершенствовенна система учета объектов муниципальной собственности муниципального образования; 2.Выявлено количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета имущества, в т.ч. бесхозяйных объектов; 3.Выявлено количество объектов, подлежащие независимой (рыночной) оценки.; 4. Выявлены объекты муниципальной собственности, подлежащие обязательной регистрации прав. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,438 | 0,438 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП«Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании поселок Балакирево» ВСЕГО: | 0,168 | 0,168 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий по совершенствованию системы профилактики преступлений и правонарушений на территории муниципального образования поселок Балакирево, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. | - За период действия Программы достигнуты следующие результаты: - Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения - 30 ед.; Снижение количества преступлений, совершаемых с участием несовершеннолетних - 2 ед.; Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и других общественных местах - 15 ед. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,168 | 0,168 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП"Развитие муниципальной службы муниципального образования поселок Балакирево" ВСЕГО: | 1,190 | 1,190 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий по созданию условий для развития муниципальной службы в администрации поселка: 1. Материально- техническое обеспечение муниципальной службы, создание оптимальных условий для результативной и высокоэффективной служебной деятельности персонала 2. Совершенствование форм и методов пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение поселок Балакирево 3. Развитие многовариантных форм взаимодействия с общественностью, СМИ, институтами гражданского общества: - осуществление просветительской деятельности и обсуждение актуальных вопросов развития муниципальной службы (включая размещение публикаций и ведение открытого диалога на страницах СМИ и в информационной сети Интернет) | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: 1.Опубликовано в СМИ НПА на сумму 297,5 тыс. рублей. 2.Материально-техническое обеспечение муниципальной службы на сумму 155,5 тыс. рублей 3.Оплата взноса в Совет муниципальных образований на сумму 9,4 тыс. рублей. 4. Выплачено муниципальных пенсий на сумму 554,0 тыс. рублей 15 пенсионерам. 5. Обслуживание сайта администрации муниципального образования в сумме 173,3 тыс. рублей. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1,190 | 1,190 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО поселок Балакирево" ВСЕГО: | 0,369 | 0,369 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий: Снижение удельного расхода электроэнергии на выработку энергоресурсов; кол-во аварий на 1 км. сетей; протяженность сетей, нуждающихся в замене; численность, работающих на 1000 жителей. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: актуализация схемы водоснабжения и водоотведения актуализация схемы теплоснабжения –2 ед. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,369 | 0,369 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение поселок Балакирево Александровского района» ВСЕГО: | 5,156 | 5,156 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий по оказанию молодым семьям посёлка Балакирево Александровского района – участникам программы государственной поддержки в улучшении жилищных условий | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: количество молодых семей, получивших поддержку на улучшение жилищных условия в рамках реализации программы – 2 семьи (9 человек) |
| Федеральный бюджет | 0,817 | 0,817 | 100 |  |  |
| Областной бюджет | 0,449 | 0,449 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 0,538 | 0,538 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник | 3,352 | 3,352 | 100 |  |  |
| МП «Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании поселок Балакирево» ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | Программа направлена на реализацию государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в российской федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: недопущение совершения (попыток совершения) террористических актов и актов экстремисткой направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории п.Балакирево |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования поселок Балакирево" ВСЕГО: | 3,698 | 3,698 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий по обеспечению населения жилыми помещениями, отвечающими санитарным и техническим требованиям; сокращение объемов аварийного жилищного фонда. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Расселено 4 жилых помещения общей площадью 142,8 м2. Переселены 4 семьи -14 граждан. В том числе: 1.3 муниципальных жилых помещения (ул. Больничная, д. 12) общей площадью 89 м2 расселено путем приобретения благоустроенных жилых помещений общей площадью 100,6 м2. Таким образом, переселены 12 граждан. Общая стоимость переселения путем приобретения жилых помещений: 2 395,511 тыс. руб.. 2. 1 жилое помещения (кв-л Юго-Западный, 2а, кв. 3), общей площадью 53,8 м2 расселено путем выкупа, с выплатой собственнику денежных средств в размере 1 302,416 тыс. руб. Таким образом, переселено 2 гражданина. Переселение граждан в 2020 г. осуществлялось без участия федеральных средств, так дома, которые расселялись, были признаны аварийными после января 2017 г..На 31.12.2021 г – 2 дома, признанных аварийными. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1,984 | 1,984 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 1,714 | 1,714 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП "Модернизация систем водоснабжения и водоотведения в поселке Балакирево" ВСЕГО: | 3,233 | 3,233 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий: - снижение процента износа систем водоснабжения и водоотведения; - снижение доли уличной водопроводной и канализационной сети, нуждающейся в реконструкции; - снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Модернизация сетей водоотведения от КК дома №1 кв-л. Центральный до КК ул. Лесная протяженностью 250 п.м. Модернизация трубопровода холодного водоснабжения от ВК 120/1 (автостоянка) до ВК 205 (ул. Энергетиков) протяженностью 450 п.м. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2,564 | 2,564 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 0,669 | 0,669 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП " Обеспечение территории муниципального образования пос. Балакирево Александровского района Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности" ВСЕГО: | 0,325 | 0,211 | 65,3 | Программа направлена на реализацию мероприятий по формированию правовой основы при осуществлении градостроительной деятельности на территории МО пос. Балакирево, создание благоприятных условий для: - устойчивого развития территории МО пос. Балакирево; - улучшения среды жизнедеятельности человека на территории пос. Балакирево | Корректировка документов территориального планирования 1 ед. - 100% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,263 | 0,171 | 65 |  |  |
| местный бюджет | 0,062 | 0,040 | 64,5 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП "Содержание и ремонт муниципального имущества поселка Балакирево" ВСЕГО: | 1,369 | 1,369 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий по создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Для достижения цели Программы намечается решение следующих задач: 1.Обеспечение соответствия муниципального имущества требованиям действующего законодательства; 2. Реализация полномочий администрации п. Балакирево в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: 1. Перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД находящихся в муниципальной собственности. 2. Разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1,369 | 1,369 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муниципального образования поселок Балакирево специализированной организацией. 3. Поквартальная оплата имущественных налогов за муниципальное имущество. |
| МП "Профилактика нарушений, осуществляемая в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований" ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | Программа направлена на предупреждение нарушений юридическими и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательством РФ | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: 1. Уменьшение числа нарушений требований законодательства юридическими и физическими лицами. 2. Прирост количества информирования юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность на территории поселка Балакирево |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |

Заведующий финансовым отделом                                                                         Е.А.Галкова