Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ по муниципальному образованию поселок Балакирево за 2021 год

В 2021 году на территории муниципального образования поселок Балакирево  реализовывались мероприятия одного национального проекта "Жилье и городская среда" федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"(F2),  5  областных, 15 муниципальных программ. Общий объем финансирования в рамках исполнения программных мероприятий составил   57,034 млн.руб. или  91,2 % в общем объеме расходов бюджета. Финансирование местного бюджета  в рамках федеральной и областных программ составило 24,5 млн.рублей.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ представлен в таблице.

(млн.руб.)

| Наименование Программы (подпрограммы), источники финансирования | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактическое выполнение программы за отчетный период | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 3 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МП «Формирование современной городской среды посёлка Балакирево» ВСЕГО: | 4,376 | 4,376 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий: обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения. Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются: - повышение комфортности условий проживания граждан; - благоустройство территорий. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Ремонт дворовых территорий по адресам: кв. Юго-Западный, д.17,18, ул. 60 лет Октября, д.7, ул. Вокзальная, д.14. Выполнен минимальный перечень работ – ремонт дворовых проездов, обустройство тротуаров, установка скамеек и урн. |
| Федеральный бюджет | 3,103 | 3,103 | 100 |  |  |
| Областной бюджет | 0,847 | 0,847 | 100 |  |  |
| Местный бюджет | 0,384 | 0384 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник | 0,042 | 0,042 | 100 |  |  |
| МП «Пожарная безопасность МО поселок Балакирево» ВСЕГО: | 0,0128 | 0,0128 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий: Укрепление пожарной безопасности территории МО городское поселение поселок Балакирево, усиление противопожарной защиты населенного пункта, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам и промышленным предприятиям протяженностью 1 км |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0128 | 0,0128 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования посёлок Балакирево ВСЕГО: | 6,691 | 6,691 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 4. Мероприятия по организации дорожного движения. 5. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных дорожек. 6. Мероприятия, направленные на сохранение, совершенствование уровня безопасности дорожного движения на территории МО поселок Балакирево и законопослушного поведения участников дорожного движения. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них протяженностью 27,609 км Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них – 6959,8 кв.м |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1,804 | 1,804 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 4,887 | 4,887 | 74,6 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования поселок Балакирево Александровского района Владимирской области» ВСЕГО: | 1,902 | 1,861 | 97,8 | Программа направлена на реализацию мероприятий: 1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде. 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры. 3. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Оплата электрической энергии расходуемой на нужды уличного освещения в объеме 100 тыс. кВт/ч∙в год |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1,902 | 1,861 | 97,8 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП«Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления» ВСЕГО: | 13,919 | 13,751 | 98,8 | Мероприятия программы направлены на: - создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления; - эффективное и рациональное использование средств бюджета муниципального образования поселок Балакирево. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности-100%; уровень хозяйственно-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления - 100%; доля опубликованных нормативно правовых актов и информационных материалов-100% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 13,919 | 13,751 | 98,8 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП «Сохранение и развитие культуры муниципального образования поселок Балакирево» ВСЕГО: | 12,642 | 12,592 | 98,8 | Количество клубных формирований- 25 Число участников клубных формирований - 835 Количество посещений - 11774 Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях культуры - 850,0 тыс.руб. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: 1.100 % выполнение объемных показателей. 2. Организация и проведение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило продолжить реализацию единой муниципальной политики в области культуры, искусства, развития библиотечного дела, пропаганды здорового образа жизни на территории поселок Балакирево. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 4,200 | 4,150 | 98,8 |  |  |
| местный бюджет | 8,442 | 8,442 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник | 0,85 | 0,85 | 100 |  |  |
| МП«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании поселок Балакирево» ВСЕГО: | 11,426 | 11,426 | 100 | Эффективное управление финансовыми средствами в рамках программы позволит комплексно решить задачи, направленные на развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании поселок Балакирево, а к концу реализации программы позволит достичь запланированных результатов. Состав показателей (индикаторов) программы увязан с основными мероприятиями и позволит оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2022 года. | Выполнение программы позволит достигнуть к завершающему году реализации следующих показателей: 1. Количество жителей поселка систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа населения поселка) 20,1%; 2.Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (за год) 24; 3.Число участников официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий-1988 человек 4. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы не менее - 95%. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1,754 | 1,754 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 9,672 | 9,672 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования поселок Балакирево» ВСЕГО: | 0,066 | 0,066 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры собственности поселка Балакирево и обеспечению эффективного управления ею. 1.Проведение инвентаризации имущества и кадастровый учет земельных участков - описание и индивидуализация в едином государственном реестре имущества и земельных участков. 2.Межевание земельного участка - мероприятия по определению местоположения и границ земельного участка. 3.Инвентаризация имущества – оценочная стоимость, устанавливаемая для целей налогообложения и иных целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. - 4. Бесхозяйная вещь - вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался. | - За период действия Программы достигнуты следующие результаты: 1.Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования - 100%; 2.Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета имущества, в т.ч. бесхозяйных объектов - 3 ед. - 100%; 3. Количество объектов муниципальной собственности, подлежащие обязательной регистрации прав - 3 ед. - 100% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,066 | 0,066 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП«Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании поселок Балакирево» ВСЕГО: | 0,368 | 0,362 | 98,4 | Программа направлена на реализацию мероприятий по совершенствованию системы профилактики преступлений и правонарушений на территории муниципального образования поселок Балакирево, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. | - За период действия Программы достигнуты следующие результаты: - Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения - 1% - 100%; Снижение количества преступлений, совершаемых с участием несовершеннолетних - 1,5% - 100%; Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и других общественных местах - 1% - 100%. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,368 | 0,362 | 98,4 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП"Развитие муниципальной службы муниципального образования поселок Балакирево" ВСЕГО: | 1,226 | 1,226 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий по созданию условий для развития муниципальной службы в администрации поселка: 1. Материально- техническое обеспечение муниципальной службы, создание оптимальных условий для результативной и высокоэффективной служебной деятельности персонала 2. Совершенствование форм и методов пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение поселок Балакирево 3. Развитие многовариантных форм взаимодействия с общественностью, СМИ, институтами гражданского общества: - осуществление просветительской деятельности и обсуждение актуальных вопросов развития муниципальной службы (включая размещение публикаций и ведение открытого диалога на страницах СМИ и в информационной сети Интернет) | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: 1. Количество нормативных правовых актов, принятых во исполнение федерального и областного законодательства по вопросам муниципальной службы, в т.ч. предупреждения и противодействия коррупции - 100%; количество граждан, получающих муниципальную пенсию - 14 чел. - 93,3%; количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию - 4 чел.- 100%; количество реализованных антикоррупционных мероприятий- 3 ед.-100% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1,226 | 1,226 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО поселок Балакирево" ВСЕГО: | 0,118 | 0,118 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий: Снижение удельного расхода электроэнергии на выработку энергоресурсов; кол-во аварий на 1 км. сетей; протяженность сетей, нуждающихся в замене; численность, работающих на 1000 жителей. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: актуализация схемы водоснабжения и водоотведения актуализация схемы теплоснабжения –1 ед. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,118 | 0,118 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение поселок Балакирево Александровского района» ВСЕГО: | 6,133 | 6,133 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий по оказанию молодым семьям посёлка Балакирево Александровского района – участникам программы государственной поддержки в улучшении жилищных условий | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: количество молодых семей, получивших поддержку на улучшение жилищных условия в рамках реализации программы – 3 семьи (10 человек) |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |
| Областной бюджет | 1,588 | 1,588 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 0,558 | 0,558 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник | 3,987 | 3,987 | 100 |  |  |
| МП"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования поселок Балакирево" ВСЕГО: | 2,998 | 2,997 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий по обеспечению населения жилыми помещениями, отвечающими санитарным и техническим требованиям; сокращение объемов аварийного жилищного фонда. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Количество аварийных домов -1 ед. - 100%; количество граждан, переселенных из АЖФ в благоустроенные жилые помещения - 10 чел.-100%; количество приобретенных жилых помещений для граждан, переселенных из АЖФ - 2 чел. 132,7 кв.м - 100%; количество жилых помещений, расположенных в АЖФ, выкупленных у собственников - 0ед.-100%; количество расселенных жилых помещений, расположенных в АЖФ-2 ед. 125,1 кв.м - 100% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2,428 | 2,428 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 0,570 | 0,57 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП "Содержание и ремонт муниципального имущества поселка Балакирево" ВСЕГО: | 0,998 | 0,998 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий по создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Для достижения цели Программы намечается решение следующих задач: 1.Обеспечение соответствия муниципального имущества требованиям действующего законодательства; 2. Реализация полномочий администрации п. Балакирево в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: 1. Увеличение доли муниципального жилищного фонда, соответствующего требованиям законодательства, в общем объеме муниципального жилищного фонда - 70% - 100% 2. Перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД находящихся в муниципальной собственности - 100% - 100%. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,998 | 0,998 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП "Профилактика нарушений, осуществляемая в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований" ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | Программа направлена на предупреждение нарушений юридическими и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательством РФ | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: 1. Уменьшение числа нарушений требований законодательства юридическими и физическими лицами. 2. Прирост количества информирования юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность на территории поселка Балакирево |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |

Заведующий финансовым отделом                                                                         Е.А.Галкова