Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ по муниципальному образованию поселок Балакирево за 2024 год

В 2024 году на территории муниципального образования поселок Балакирево  реализовывались мероприятия одного национального проекта "Жилье и городская среда" федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"(F2),  5  областных, 15 муниципальных программ. Общий объем финансирования в рамках исполнения программных мероприятий составил   89,8 млн.руб. или  91,2 % в общем объеме расходов бюджета. Финансирование местного бюджета  в рамках федеральной и областных программ составило 22,5 млн.рублей.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ представлен в таблице.

(млн.руб.)

| Наименование Программы (подпрограммы), источники финансирования | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактическое выполнение программы за отчетный период | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 3 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МП «Формирование современной городской среды посёлка Балакирево» ВСЕГО: | 16,185 | 15,884 | 98,1 | Программа направлена на реализацию мероприятий: обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения. Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются: - повышение комфортности условий проживания граждан; - благоустройство территорий. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Ремонт дворовых территорий по адресам: ул. Вокзальная, д. 10; ул. Вокзальная, д. 13. Выполнен минимальный перечень работ – ремонт дворовых проездов, обустройство тротуаров, установка скамеек и урн. Благоустройство прилегающих территорий: -район кв. Юго-Западный от автобусной остановки ул. Северная до д. 20 кв. Юго-Западный; - кв. Юго-Западный, д.8 – кв. Юго-Западный, д. 6а (ориентир магазин «Пятерочка»); - кв. Центральный, д.3 – ФОК «Рубин»; - от стадиона «Рубин» до д/с № 3 «Березка». Выполнены работы по ремонту проезда, обустройство тротуаров, установка скамеек и урн, установка опор освещения. |
| Федеральный бюджет | 2,756 | 2,756 | 100 |  |  |
| Областной бюджет | 12,515 | 12,515 | 100 |  |  |
| Местный бюджет | 0,914 | 0,613 | 67 |  |  |
| Внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| МП «Пожарная безопасность МО поселок Балакирево» ВСЕГО: | 0,014 | 0,014 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий: Укрепление пожарной безопасности территории МО поселок Балакирево, усиление противопожарной защиты населенного пункта, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам и промышленным предприятиям протяженностью 1 км; Сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей на 20 - 36%;2. Снижение материального ущерба от пожаров на 10 - 26%;3. Снизить число предпосылок к возникновению пожаров на 30 - 46%;4. Повысить оснащенность населения муниципального образования первичными средствами пожарной безопасности на 10 -26%;5. Сократить время оперативного реагирования на экстренные ситуации и обращения граждан при возникновении пожара на 10 - 26%;6. Сократить время оповещения населения, основного руководящего состава города о возникновении пожароопасной обстановки или пожара на 10-26%. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,014 | 0,014 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования посёлок Балакирево ВСЕГО: | 16,191 | 16,081 | 99,3 | Программа направлена на реализацию мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 4. Мероприятия по организации дорожного движения. 5. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных дорожек. 6. Мероприятия, направленные на сохранение, совершенствование уровня безопасности дорожного движения на территории МО поселок Балакирево и законопослушного поведения участников дорожного движения. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них протяженностью 28,76 км Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 2105,5 кв. м |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 5,372 | 5,369 | 99,9 |  |  |
| местный бюджет | 10,819 | 10,712 | 99,0 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования поселок Балакирево Александровского района Владимирской области» ВСЕГО: | 1,681 | 1,490 | 88,6 | Программа направлена на реализацию мероприятий: 1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде. 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры. 3. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Оплата электрической энергии расходуемой на нужды уличного освещения в объеме 108,436 тыс. кВт/ч в год |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1,681 | 1,490 | 88,6 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП«Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления» ВСЕГО: | 18,388 | 17,989 | 97,8 | Мероприятия программы направлены на: - создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления; - эффективное и рациональное использование средств бюджета муниципального образования поселок Балакирево. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности-100%; уровень хозяйственно-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления - 100%; доля опубликованных нормативно правовых актов и информационных материалов-100% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 18,388 | 17,989 | 97,8 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП «Сохранение и развитие культуры муниципального образования поселок Балакирево» ВСЕГО: | 20,383 | 20,473 | 100,4 | Количество клубных формирований- 23 Число участников клубных формирований - 835 Количество посещений - 17892 Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях культуры - 2276,9 тыс.руб. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: 1.100 % выполнение объемных показателей. 2. Организация и проведение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило продолжить реализацию единой муниципальной политики в области культуры, искусства, развития библиотечного дела, пропаганды здорового образа жизни на территории поселок Балакирево. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7,181 | 7,181 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 11,015 | 11,015 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник | 2,187 | 2,277 | 104,1 |  |  |
| МП«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании поселок Балакирево» ВСЕГО: | 17,526 | 17,526 | 100 | Эффективное управление финансовыми средствами в рамках программы позволит комплексно решить задачи, направленные на развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании поселок Балакирево, а к концу реализации программы позволит достичь запланированных результатов. Состав показателей (индикаторов) программы увязан с основными мероприятиями и позволит оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2026 года. | Выполнение программы позволит достигнуть к завершающему году реализации следующих показателей: 1. Количество жителей поселка систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа населения поселка) 24,5%; 2.Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (за год) 28; 3.Число участников официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий-5137 человек 4. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы не менее - 95%. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1,283 | 1,283 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 14,362 | 14,362 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник | 1,881 | 1,881 | 100 |  |  |
| МП«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования поселок Балакирево» ВСЕГО: | 1,065 | 0,744 | 69,9 | Программа направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры собственности поселка Балакирево и обеспечению эффективного управления ею. 1.Проведение инвентаризации имущества и кадастровый учет земельных участков - описание и индивидуализация в едином государственном реестре имущества и земельных участков. 2.Межевание земельного участка - мероприятия по определению местоположения и границ земельного участка. 3.Инвентаризация имущества – оценочная стоимость, устанавливаемая для целей налогообложения и иных целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. - 4. Бесхозяйная вещь - вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался. | - За период действия Программы достигнуты следующие результаты: 1.Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования - 100%; 2.Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета имущества, в т.ч. бесхозяйных объектов - 28 ед. - 100%; 3. Количество объектов муниципальной собственности, подлежащие обязательной регистрации прав - 28 ед. - 100% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1,065 | 0,744 | 69,9 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП«Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании поселок Балакирево» ВСЕГО: | 0,297 | 0,194 | 65,3 | Программа направлена на реализацию мероприятий по совершенствованию системы профилактики преступлений и правонарушений на территории муниципального образования поселок Балакирево, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. | - За период действия Программы достигнуты следующие результаты: - Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения - 1% - 100%; Снижение количества преступлений, совершаемых с участием несовершеннолетних - 1,5% - 100%; Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и других общественных местах - 1% - 100%. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,297 | 0,194 | 65,3 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП"Развитие муниципальной службы муниципального образования поселок Балакирево" ВСЕГО: | 1,336 | 1,072 | 80,2 | Программа направлена на реализацию мероприятий по созданию условий для развития муниципальной службы в администрации поселка: 1. Материально- техническое обеспечение муниципальной службы, создание оптимальных условий для результативной и высокоэффективной служебной деятельности персонала 2. Совершенствование форм и методов пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение поселок Балакирево 3. Развитие многовариантных форм взаимодействия с общественностью, СМИ, институтами гражданского общества: - осуществление просветительской деятельности и обсуждение актуальных вопросов развития муниципальной службы (включая размещение публикаций и ведение открытого диалога на страницах СМИ и в информационной сети Интернет) | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: 1. Количество нормативных правовых актов, принятых во исполнение федерального и областного законодательства по вопросам муниципальной службы, в т.ч. предупреждения и противодействия коррупции - 100%; количество граждан, получающих муниципальную пенсию - 15 чел. - 100%; количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию - 4 чел.- 100%; количество реализованных антикоррупционных мероприятий- 3 ед.-100% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1,336 | 1,072 | 80,2 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО поселок Балакирево" ВСЕГО: | 0,311 | 0,311 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий: актуализация схемы теплоснабжения | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Снижение удельного расхода электроэнергии на выработку энергоресурсов - 20 кВт.ч/Гкал; кол-во аварий на 1 км. сетей - 0,2 ед.; протяженность сетей, нуждающихся в замене - 12%; численность, работающих на 1000 жителей - 12 чел. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,311 | 0,311 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования поселок Балакирево Александровского района» ВСЕГО: | 0,477 | 0,477 | 100 | Программа направлена на реализацию мероприятий по оказанию молодым семьям посёлка Балакирево Александровского района – участникам программы государственной поддержки в улучшении жилищных условий | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: количество молодых семей, получивших поддержку на улучшение жилищных условия в рамках реализации программы – 1 семьи (4 человек) |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 0,477 | 0,477 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП "Содержание и ремонт муниципального имущества поселка Балакирево" ВСЕГО: | 1,377 | 0,842 | 61,1 | Программа направлена на реализацию мероприятий по создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Для достижения цели Программы намечается решение следующих задач: 1.Обеспечение соответствия муниципального имущества требованиям действующего законодательства; 2. Реализация полномочий администрации п. Балакирево в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: 1. Увеличение доли муниципального жилищного фонда, соответствующего требованиям законодательства, в общем объеме муниципального жилищного фонда - 71% - 100% 2. Перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД находящихся в муниципальной собственности - 100% - 100%. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1,377 | 0,842 | 61,1 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП " Обеспечение территории муниципального образования пос. Балакирево Александровского района Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности " ВСЕГО: | 0,491 | 0,459 | 93,5 | Программа направлена на: -утверждение и описание в соответствии с требованиями действующего законодательства границ территориальных зон установленных правилами землепользования и застройки; - корректировка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с планом реализации генерального плана и правил землепользования и застройки в целях реализации проектов развития территории муниципального образования пос. Балакирево в целях жилищного строительства; создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию МО п. Балакирево. | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Внесение изменений в Генеральный план муниципального поселок Балакирево (городское поселение) Александровского района Владимирской области Корректировка Правил землепользования и застройки, описание границ территориальных зон 2 ед.- 100% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,398 | 0,372 | 93,5 |  |  |
| местный бюджет | 0,093 | 0,087 | 93,5 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |
| МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования городское поселение поселок Балакирево" ВСЕГО: | 0,429 | 0,429 | 100 | Программа направлена на выполнение следующих мероприятий: обеспечение стандартов качества жилищных условий и создание безопасных условий для проживания граждан поселка Балакирево | За период действия Программы достигнуты следующие результаты: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО пос. Балакирево было осуществлено путем предоставления освободившего благоустроенного жилого помещения площадью 122,9 кв.м |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 0,429 | 0,429 | 100 |  |  |
| Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |  |

Начальник финансового отдела                                                                         Е.А.Галкова