Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ по муниципальному образованию городское поселение поселок Балакирево за 2016 год

В 2016 году на территории муниципального образования городское поселение поселок Балакирево  реализовывались мероприятия 1 федеральной, 3 областных, 16 муниципальных программ. Общий объем финансирования в рамках исполнения программных мероприятий составил   39425,7 тыс.руб. или  92,6 % в общем объеме расходов бюджета. Софинансирование в рамках федеральной и областных программ составило 3942,7 тыс.рублей.

По всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме, достигнуты индикативные показатели.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ представлен в таблице.

(млн.руб.)

| Наименование Программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МП «Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 2014-2017 годы» ВСЕГО:8,2403 в т.ч. местный бюджет 8,2403 | 8,2403 | 2,029 | 4,076 | 2,029 | 6,105 | 100 | 74 | Ликвидация бродячих животных; Ремонт объектов благоустройства; Посадка деревьев; Содержание мест захоронения; Уличное освещение | 16 ед-100% 6 ед.-100% 170 ед.-100% 144 куб.м -100% 96 тыс.кВт - 100% |
| МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 2014-2017 годы» ВСЕГО:4,1648 в т.ч. местный бюджет 4,1648 | 4,165 | 0,972 | 2,195 | 0,972 | 3,167 | 100 | 76 | Площадь отремонтированных МКД | 10,7 тыс.кв.м – 100% |
| МП «Пожарная безопасность на 2013-2017 годы МО городское поселение поселок Балакирево» ВСЕГО:0,1764 в т.ч. местный бюджет 0,1764 | 0,1764 | 0,05 | 0,114 | 0,05 | 0,164 | 100 | 93 | протяженность опашки | 1 км – 100% |
| МП «Повышение безопасности дорожного движения МО городское поселение поселок Балакирево на 2014-2018 годы» ВСЕГО:21,6 в т.ч. местный бюджет 20,3,областной бюджет-1,3 | 21,6 | 5,420 | 8,32 | 5,42 | 13,74 | 100 | 63 | содержание дорог; установка дорожных знаков; ремонт автодороги | 21,66 км – 100%; 46 ед.-100%; 2366 кв.м-100% |
| МП«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городское поселение поселок Балакирево Александровского района Владимирской области на 2014– 2020 годы» ВСЕГО:3,023 в т.ч. местный бюджет 1,291,областной бюджет-1,732 | 3,023 | 0,387 | 1,968 | 0,387 | 2,355 | 100 | 78 | модернизация сетей уличного освещения | 7ед. – 100% |
| МП«Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция жизнеобеспечения населения» поселка Балакирево на 2014-2017 годы» ВСЕГО:28,805 в т.ч. местный бюджет 28,798,областной бюджет-0,007 | 28,805 | 8,606 | 11,407 | 8,606 | 20,013 | 100 | 69 | Обращения граждан разработка НПА оформление документов | 47 ед.- 100% 379 ед. – 100% 26 ед. – 100% |
| МП «Сохранение и развитие культуры городского поселения поселок Балакирево на 2014 – 2017 годы» ВСЕГО:27,754 в т.ч. местный бюджет 25,089,областной бюджет-2,665 | 27,754 | 10,253 | 9,162 | 10,253 | 19,415 | 100 | 70 | приобретение светового оборудования Количество клубных формирований количество посещений приобретение звукового оборудования | 5 ед. – 100% 19 ед.- 100% 10953 ед. -100% 7 ед. – 100% |
| МП«Развитие физической культуры и спорта городского поселения поселок Балакирево на 2014-2017 годы» ВСЕГО:17,292в т.ч. местный бюджет 15,292,областной бюджет-2,0 | 17,292 | 8,139 | 4,062 | 8,139 | 12,201 | 100 | 71 | Количество жителей, занимающихся физической культурой и спортом к числу жителей МО Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Число участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 15% - 100% 26 ед. – 100% 1567 чел.-100% |
| МП«Меры по улучшению демографической ситуации в посёлке Балакирево на 2016-2018 годы» ВСЕГО:0,065 в т.ч. местный бюджет 0,0645 | 0,065 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,044 | 100 | 68 | количество проведенных мероприятий | 2 ед. – 100% |
| МП «Социальная политика городского поселения поселок Балакирево на 2014-2017 годы» ВСЕГО:1,191 в т.ч. местный бюджет 1,191 | 1,191 | 0,266 | 0,703 | 0,266 | 0,969 | 100 | 81 | количество проведенных мероприятий | 10 ед. – 100% |
| МП«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 2015-2017 годы» ВСЕГО:1,308 в т.ч. местный бюджет 1,308 | 1,308 | 0,918 | 0,287 | 0,918 | 1,205 | 100 | 92 | регистрация прав собственности | 12 ед. – 100% |
| МП«Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании городское поселение поселок Балакирево на 2015 - 2017 годы» ВСЕГО:0,488 в т.ч. местный бюджет 0,488 | 0,488 | 0,202 | 0,127 | 0,202 | 0,329 | 100 | 67 | обслуживание камер видеонаблюдения | 16 ед.-100% |
| МП"Развитие муниципальной службы в администрации поселка Балакирево на 2015 - 2017 годы" ВСЕГО:1,726 в т.ч. местный бюджет 1,726 | 1,726 | 0,788 | 0,017 | 0,788 | 0,805 | 100 | 47 | количество НПА администрации поселка, принятых в соответствии с федеральным и областным законодательством по вопросам муниципальной службы доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации | 11 ед.-100% 25%-100% |
| МП"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО городское поселение поселок Балакирево на 2014-2022 годы"ВСЕГО:4,756 в т.ч. местный бюджет 4,756 | 4,756 | 0,313 | 4,142 | 0,313 | 4,455 | 100 | 94 | поставка оборудования по обеззараживанию гипохлоритом натрия сточной воды очистных сооружений | 1 ед.-100% |
| МП«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение поселок Балакирево Александровского района на 2016-2020 годы» ВСЕГО:34,439 в т.ч. фед.б-т – 4,1872,обл.б-т – 3,549 местный бюджет 3,549,собств.ср-ва – 21,155 | 3,549 | 0,762 | 0,0 | 0,762 | 0,762 | 100 | 22 | количество молодых семей, получивших поддержку на улучшение жилищных условий | 4 ед. – 100% |
| МП«Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании городское поселение поселок Балакирево на 2016-2018 годы» ВСЕГО:0,115 в т.ч. местный бюджет 0,115 | 0,115 | 0,015 | 0,0 | 0,015 | 0,015 | 100 | 13 | количество проведенных мероприятий | 2 ед.-100% |

Заведующий финансовым отделом                                                                         Е.А.Галкова