## Лист1
Работы, проведённые
по дому №3 кв-ла Юго-Западный,
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
1. Общая площадь дома, кв.м. |  |  | 3151.7
|  |  | с 01.01.2015г. | с 01.07.2015г.
2. Тариф на 2015 год: |  |  | 20.28 | 21.7
| - содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома |  | 17.06 | 18.25
| - сбор и вывоз ТБО |  | 3.22 | 3.45
3. Общая стоимость работ в год: |  |  | 827432
Средства, собранные с жильцов дома, но не потраченные в 2014 году (33 582 руб.), использованы для оплаты работ, проведённых в 2015 году.
№ п/п | Перечень работ, услуг | Объем работ | Период выполнения | Сметная стоимость
1 | Оплата услуг управляющей компании ООО "Балремстрой" |  |  | 198584
2 | Услуги по сбору и вывозу ТБО | 241,1 куб.м | ежедневно | 136131
3 | Текущий ремонт сантехоборудования: |  |  | 66016
| - замена труб водоснабжения, замена запорно-регулирующей арматуры системы водоснабжения | смета 73 акт 73 | август | 16370
| - текущий ремонт и обслуживание сантехоборудования |  | январь-июль, сентябрь-декабрь | 49646
4 | Текущий ремонт конструктивных элементов: |  |  | 262563
| - косметический ремонт подъезда №1 | смета 5 акт 5 | январь | 85763
| - ремонт мягкой кровли | смета 35 акт 35 | май | 176800
5 | Текущий ремонт электрооборудования: ремонт щитов освещения, распределительных коробок, замена проводов и автоматов (пакетников), замена магистрального кабеля, замена и ремонт светильников, выключателей и ламп |  | январь-декабрь | 41372
6 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей |  | июнь | 11156
7 | Работы по подготовке дома к зиме: промывка системы отопления, двойное остекление окон в подъездах, ремонт вторых дверей в подъездах, заделка подвальных и чердачных окон |  | подготовка к осенне-зимнему периоду | 33097
8 | Уборка и санитарная очистка мест общего пользования и придомовой территории | 1225,0 кв.м | каждый рабочий день | 106737
ИТОГО: |  |  |  | 855656
Затраты на обслуживание дома за 2015 год превысили сумму, начисленную жильцам по тарифу на 28 224 руб. Величину превышения планируется компенсировать в 2016 году.
4. Собрано платы с населения, руб.: |  |  | 774573
5. Величина задолженности (-)/переплаты (+) населения, руб. |  |  | -19277
Экономист ООО "Балремстрой" |  |  |  | Д.В. Решетова