## Лист1
Работы, проведённые
по дому №14 кв-ла Юго-Западный,
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
1. Общая площадь дома, кв.м. |  |  | 3950.4
|  |  | с 01.01.2015г. | с 01.07.2015г.
2. Тариф на 2015 год: |  |  | 20.28 | 21.7
| - содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома |  | 17.06 | 18.25
| - сбор и вывоз ТБО |  | 3.22 | 3.45
3. Общая стоимость работ в год: |  |  | 1046721
Средства, собранные с жильцов дома, но не потраченные в 2014 году (51 694 руб.), использованы для оплаты работ, проведённых в 2015 году.
№ п/п | Перечень работ, услуг | Объем работ | Период выполнения | Сметная стоимость
1 | Оплата услуг управляющей компании ООО "Балремстрой" |  |  | 251213
2 | Услуги по сбору и вывозу ТБО | 302,7 куб.м | ежедневно | 173095
3 | Текущий ремонт сантехоборудования: замена труб канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения, запорной арматуры в подвале дома |  | январь-декабрь | 146541
4 | Текущий ремонт конструктивных элементов: |  |  | 102619
| - текущий ремонт мягкой кровли | смета 85 акт 88 | сентябрь | 73714
| - текущий ремонт межпанельных швов | смета 64 акт 65 | ноябрь | 28905
5 | Текущий ремонт электрооборудования: ремонт щитов освещения, распределительных коробок, замена проводов и автоматов (пакетников), замена магистрального кабеля, замена и ремонт светильников, выключателей и ламп |  | январь-декабрь | 79309
6 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей |  | июль | 13945
7 | Работы по подготовке дома к зиме: промывка системы отопления, двойное остекление окон в подъездах, ремонт вторых дверей в подъездах, заделка подвальных и чердачных окон |  | подготовка к осенне-зимнему периоду | 57570
8 | Уборка и санитарная очистка мест общего пользования и придомовой территории | 1887,3 кв.м | каждый рабочий день | 137519
ИТОГО: |  |  |  | 961811
Средства, начисленные жильцам дома, но не потраченные в 2015 году (84 910 руб.), резервируются для оплаты работ, планируемых к проведению в 2016 году.
4. Собрано платы с населения, руб.: |  |  | 953654
5. Величина задолженности (-)/переплаты (+) населения, руб. |  |  | -41373
Экономист ООО "Балремстрой" |  |  |  | Д.В. Решетова