## Лист1
Работы, проведённые
по дому №15 кв-ла Юго-Западный,
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
1. Общая площадь дома, кв.м. |  |  | 3262.7
|  |  | с 01.01.2015г. | с 01.07.2015г.
2. Тариф на 2015 год: |  |  | 20.28 | 21.7
| - содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома |  | 17.06 | 18.25
| - сбор и вывоз ТБО |  | 3.22 | 3.45
3. Общая стоимость работ в год: |  |  | 821809
№ п/п | Перечень работ, услуг | Объем работ | Период выполнения | Сметная стоимость
1 | Оплата услуг управляющей компании ООО "Балремстрой" |  |  | 197234
2 | Услуги по сбору и вывозу ТБО | 244,5 куб.м | ежедневно | 145573
3 | Текущий ремонт сантехоборудования: замена труб канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения, запорной арматуры в подвале дома |  | январь-декабрь | 139708
4 | Текущий ремонт конструктивных элементов: |  |  | 94096
| - прочистка вентиляции, изготовление и установка щитов на подвальные окна, ремонт окон и дверей, смена разбитых стёкол, изготовление и установка досок объявлений | смета 87 акт 92 | октябрь | 20417
| - косметический ремонт подъезда №1 | смета 88 акт 83 | октябрь | 73679
5 | Текущий ремонт электрооборудования: ремонт щитов освещения, распределительных коробок, замена проводов и автоматов (пакетников), замена магистрального кабеля, замена и ремонт светильников, выключателей и ламп |  | январь-декабрь | 61636
6 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей |  | июль | 10365
7 | Работы по подготовке дома к зиме: промывка системы отопления, двойное остекление окон в подъездах, ремонт вторых дверей в подъездах, заделка подвальных и чердачных окон |  | подготовка к осенне-зимнему периоду | 57877
8 | Уборка и санитарная очистка мест общего пользования и придомовой территории | 2154,0 кв.м | каждый рабочий день | 115320
ИТОГО: |  |  |  | 821809
4. Собрано платы с населения, руб.: |  |  | 780417
5. Величина задолженности (-)/переплаты (+) населения, руб. |  |  | -41392
Экономист ООО "Балремстрой" |  |  |  | Д.В. Решетова