## Лист1
Работы, проведённые
по дому №12 ул. 60 лет Октября,
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
1. Общая площадь дома, кв.м. |  |  | 6089.7
|  |  | с 01.01.2015г. | с 01.07.2015г.
2. Тариф на 2015 год: |  |  | 20.28 | 21.7
| - содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома |  | 17.06 | 18.25
| - сбор и вывоз ТБО |  | 3.22 | 3.45
3. Общая стоимость работ в год: |  |  | 1639661
Средства, собранные с жильцов дома, но не потраченные в 2014 году (105 787 руб.), использованы для оплаты работ, проведённых в 2015 году.
№ п/п | Перечень работ, услуг | Объем работ | Период выполнения | Сметная стоимость
1 | Оплата услуг управляющей компании ООО "Балремстрой" |  |  | 393519
2 | Услуги по сбору и вывозу ТБО | 429,2 куб.м | ежедневно | 261710
3 | Текущий ремонт сантехоборудования: |  |  | 231561
| - замена труб канализации и водоснабжения, замена запорно-регулирующей арматуры систем водоснабжения и отопления | смета 69 акт 70 | июнь | 83992
| - текущий ремонт и обслуживание сантехоборудования |  | январь - май, июль - декабрь | 147569
4 | Текущий ремонт конструктивных элементов: |  |  | 51128
| - прочистка вентиляции, замена козырька подъезда, устройство перил при входе в подъезды, ремонт перил в подъезде №8, смена разбитого стекла | смета 46 акт 46 | июль | 51128
5 | Текущий ремонт электрооборудования: ремонт щитов освещения, распределительных коробок, замена проводов и автоматов (пакетников), замена магистрального кабеля, замена и ремонт светильников, выключателей и ламп |  | январь-декабрь | 106578
6 | Обслуживание газовых сетей, дератизация, дезинсекция |  |  | 0
7 | Работы по подготовке дома к зиме: промывка системы отопления, двойное остекление окон в подъездах, ремонт вторых дверей в подъездах, заделка подвальных и чердачных окон |  | подготовка к осенне-зимнему периоду | 134452
8 | Уборка и санитарная очистка мест общего пользования и придомовой территории | 8350,9 кв.м | каждый рабочий день | 220576
ИТОГО: |  |  |  | 1399524
Средства, начисленные жильцам дома, но не потраченные в 2015 году (240 137 руб.), резервируются для оплаты работ, планируемых к проведению в 2016 году.
4. Собрано платы с населения, руб.: |  |  | 1516229
5. Величина задолженности (-)/переплаты (+) населения, руб. |  |  | -17645
Экономист ООО "Балремстрой" |  |  |  | Д.В. Решетова