## Лист1
Работы, проведённые
по дому №22 кв-ла Юго-Западный,
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
1. Общая площадь дома, кв.м. |  |  | 3173.2
|  |  | с 01.01.2015г. | с 01.07.2015г.
2. Тариф на 2015 год: |  |  | 20.28 | 21.7
| - содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома |  | 17.06 | 18.25
| - сбор и вывоз ТБО |  | 3.22 | 3.45
3. Общая стоимость работ в год: |  |  | 799266
№ п/п | Перечень работ, услуг | Объем работ | Период выполнения | Сметная стоимость
1 | Оплата услуг управляющей компании ООО "Балремстрой" |  |  | 191824
2 | Услуги по сбору и вывозу ТБО | 263,3 куб.м | ежедневно | 141991
3 | Текущий ремонт сантехоборудования: замена труб канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения, запорной арматуры в подвале дома |  |  | 132615
| - замена труб канализации, замена запорно-регулирующей арматуры систем водоснабжения и отопления | смета 58 акт 58 | май | 36703
| - текущий ремонт и обслуживание сантехоборудования |  | январь-апрель, июнь-декабрь | 95912
4 | Текущий ремонт конструктивных элементов: |  |  | 44506
| - текущий ремонт кровли | смета 81 акт 83 | сентябрь | 30895
| - текущий ремонт межпанельных швов | смета 80 акт 84 | ноябрь | 13611
5 | Текущий ремонт электрооборудования: ремонт щитов освещения, распределительных коробок, замена проводов и автоматов (пакетников), замена магистрального кабеля, замена и ремонт светильников, выключателей и ламп |  | январь-декабрь | 67938
6 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей |  | октябрь | 10460
7 | Работы по подготовке дома к зиме: промывка системы отопления, двойное остекление окон в подъездах, ремонт вторых дверей в подъездах, заделка подвальных и чердачных окон |  | подготовка к осенне-зимнему периоду | 97501
8 | Уборка и санитарная очистка мест общего пользования и придомовой территории | 2006,2 кв.м | каждый рабочий день | 112431
ИТОГО: |  |  |  | 799266
4. Собрано платы с населения, руб.: |  |  | 742820
5. Величина задолженности (-)/переплаты (+) населения, руб. |  |  | -56446
Экономист ООО "Балремстрой" |  |  |  | Д.В. Решетова