## Лист1
Работы, проведённые
по дому №9 ул. Вокзальная,
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
1. Общая площадь дома, кв.м. |  |  | 4248.1
|  |  | с 01.01.2015г. | с 01.07.2015г.
2. Тариф на 2015 год: |  |  | 27.45 | 29.37
| - содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома |  | 17.06 | 18.25
| - сбор и вывоз ТБО |  | 3.22 | 3.45
| - содержание и ремонт лифтов |  | 7.17 | 7.67
3. Общая стоимость работ в год: |  |  | 1448262
№ п/п | Перечень работ, услуг | Объем работ | Период выполнения | Сметная стоимость
1 | Оплата услуг управляющей компании ООО "Балремстрой" |  |  | 347583
2 | Услуги по сбору и вывозу ТБО | 477,1 куб.м | ежедневно | 170009
3 | Текущий ремонт сантехоборудования: |  |  | 183240
| - замена труб канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения, запорной арматуры в подвале дома | смета 71 акт 71 | июль | 45655
| - текущий ремонт и обслуживание сантехоборудования |  | январь - июнь, август - декабрь | 137585
4 | Текущий ремонт конструктивных элементов: ремонт кровли, ремонт входов в подвал, прочистка вентиляции, прочистка ливневой канализации, ремонт дверей, окон и люков в подъездах |  | январь-декабрь | 130344
5 | Текущий ремонт электрооборудования: ремонт щитов освещения, распределительных коробок, замена проводов и автоматов (пакетников), замена магистрального кабеля, замена и ремонт светильников, выключателей и ламп |  | январь-декабрь | 57930
6 | Дератизация, дезинсекция |  |  | 0
7 | Работы по подготовке дома к зиме: промывка системы отопления, двойное остекление окон в подъездах, ремонт вторых дверей в подъездах, заделка подвальных и чердачных окон |  | подготовка к осенне-зимнему периоду | 43776
8 | Уборка и санитарная очистка мест общего пользования и придомовой территории | 2456,0 кв.м | каждый рабочий день | 137129
9 | Содержание и ремонт лифтового оборудования |  | ежедневно | 378251
ИТОГО: |  |  |  | 1448262
4. Собрано платы с населения, руб.: |  |  | 1266582
5. Величина задолженности (-)/переплаты (+) населения, руб. |  |  | -181680
Экономист ООО "Балремстрой" |  |  |  | Д.В. Решетова