## Лист1
Работы, проведённые
по дому №11 ул. Вокзальная,
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
1. Общая площадь дома, кв.м. |  |  | 3956.4
|  |  | с 01.01.2015г. | с 01.07.2015г.
2. Тариф на 2015 год: |  |  | 20.28 | 21.7
| - содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома |  | 17.06 | 18.25
| - сбор и вывоз ТБО |  | 3.22 | 3.45
3. Общая стоимость работ в год: |  |  | 1086233
Средства, собранные с жильцов дома, но не потраченные в 2014 году (89 695 руб.), использованы для оплаты работ, проведённых в 2015 году.
№ п/п | Перечень работ, услуг | Объем работ | Период выполнения | Сметная стоимость
1 | Оплата услуг управляющей компании ООО "Балремстрой" |  |  | 260696
2 | Услуги по сбору и вывозу ТБО | 347,1 куб.м | ежедневно | 176335
3 | Текущий ремонт сантехоборудования: |  |  | 137828
| - замена труб систем водоснабжения и канализации, замена запорно-регулирующей арматуры | смета 97 акт 103 | сентябрь | 23774
| - текущий ремонт и обслуживание сантехоборудования |  | январь - август, октябрь - декабрь | 114054
4 | Текущий ремонт конструктивных элементов: |  |  | 116072
| - ремонт межпанельных швов | смета 76 акт 76 | сентябрь | 23742
| - ремонт кровли, ремонт входов в подвал, прочистка вентиляции, прочистка ливневой канализации, ремонт дверей, окон и люков в подъездах |  | январь-декабрь | 92330
5 | Текущий ремонт электрооборудования: ремонт щитов освещения, распределительных коробок, замена проводов и автоматов (пакетников), замена магистрального кабеля, замена и ремонт светильников, выключателей и ламп |  | январь-декабрь | 70605
6 | Обслуживание газовых сетей, дератизация, дезинсекция |  |  | 0
7 | Работы по подготовке дома к зиме: промывка системы отопления, двойное остекление окон в подъездах, ремонт вторых дверей в подъездах, заделка подвальных и чердачных окон |  | подготовка к осенне-зимнему периоду | 86899
8 | Уборка и санитарная очистка мест общего пользования и придомовой территории | 2699,0 кв.м | каждый рабочий день | 151713
ИТОГО: |  |  |  | 1000148
Средства, начисленные жильцам дома, но не потраченные в 2015 году (86 085 руб.), резервируются для оплаты работ, планируемых к проведению в 2016 году.
4. Собрано платы с населения, руб.: |  |  | 1000608
5. Величина задолженности (-)/переплаты (+) населения, руб. |  |  | 4070
Экономист ООО "Балремстрой" |  |  |  | Д.В. Решетова