## Лист1
Работы, проведённые
по дому №10 кв-ла Юго-Западный,
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
1. Общая площадь дома, кв.м. |  |  | 4009.7
|  |  | с 01.01.2015г. | с 01.07.2015г.
2. Тариф на 2015 год: |  |  | 20.28 | 21.7
| - содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома |  | 17.06 | 18.25
| - сбор и вывоз ТБО |  | 3.22 | 3.45
3. Общая стоимость работ в год: |  |  | 1066734
Средства, собранные с жильцов дома, но не потраченные в 2014 году (56 771 руб.), использованы для оплаты работ, проведённых в 2015 году.
№ п/п | Перечень работ, услуг | Объем работ | Период выполнения | Сметная стоимость
1 | Оплата услуг управляющей компании ООО "Балремстрой" |  |  | 256016
2 | Услуги по сбору и вывозу ТБО | 285,6 куб.м | ежедневно | 175468
3 | Текущий ремонт сантехоборудования: замена труб канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения, запорной арматуры в подвале дома |  | январь-декабрь | 128008
4 | Текущий ремонт конструктивных элементов: |  |  | 86551
| - текущий ремонт межпанельных швов | смета 63 акт 64 | август | 86551
5 | Текущий ремонт электрооборудования: ремонт щитов освещения, распределительных коробок, замена проводов и автоматов (пакетников), замена магистрального кабеля, замена и ремонт светильников, выключателей и ламп |  | январь-декабрь | 69338
6 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей |  | апрель | 13945
7 | Работы по подготовке дома к зиме: промывка системы отопления, двойное остекление окон в подъездах, ремонт вторых дверей в подъездах, заделка подвальных и чердачных окон |  | подготовка к осенне-зимнему периоду | 85339
8 | Уборка и санитарная очистка мест общего пользования и придомовой территории | 1853,6 кв.м | каждый рабочий день | 139433
ИТОГО: |  |  |  | 954098
Средства, начисленные жильцам дома, но не потраченные в 2015 году (112 636 руб.), резервируются для оплаты работ, планируемых к проведению в 2016 году.
4. Собрано платы с населения, руб.: |  |  | 1009839
5. Величина задолженности (-)/переплаты (+) населения, руб. |  |  | -124
Экономист ООО "Балремстрой" |  |  |  | Д.В. Решетова