## Лист1
Работы, проведённые
по дому №22 кв-ла Юго-Западный,
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
1. Общая площадь дома, кв.м. |  |  | 3173.2
|  |  | с 01.01.2016г. | с 01.07.2016г.
2. Тариф на 2016 год: |  |  | 21.7 | 22.57
| - содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома |  | 18.25 | 18.98
| - сбор и вывоз ТБО |  | 3.45 | 3.59
3. Общая стоимость работ в год: |  |  | 842865
№ п/п | Перечень работ, услуг | Объем работ | Период выполнения | Сметная стоимость
1 | Оплата услуг управляющей компании ООО "Балремстрой" |  |  | 202288
2 | Услуги по сбору и вывозу ТБО | 251,4 куб.м | ежедневно | 149036
3 | Текущий ремонт сантехоборудования: |  |  | 127932
| - замена труб водоснабжения и канализации, запорно-регулирующей арматуры системы водоснабжения | смета 18 акт 18 | февраль | 16674
| - текущий ремонт и обслуживание сантехоборудования |  | январь, март-декабрь | 111258
4 | Текущий ремонт конструктивных элементов: |  |  | 167647
| - косметический ремонт подъезда №2 | смета 9 акт 11 | февраль | 73585
| - восстановление отмостки, прочистка вентиляции, ремонт дверных блоков, смена разбитых стёкол, изготовление и установка досок объявлений | смета 23 акт 23 | апрель | 34225
| - текущий ремонт мягкой кровли | смета 58 акт 59 | сентябрь | 24670
| - текущий ремонт межпанельных швов | смета 84 акт 89 | октябрь | 35167
5 | Текущий ремонт электрооборудования: ремонт щитов освещения, распределительных коробок, замена проводов и автоматов (пакетников), замена магистрального кабеля, замена и ремонт светильников, выключателей и ламп |  | январь-декабрь | 56938
6 | Обслуживание газовых сетей, дератизация, дезинсекция |  |  | 0
7 | Работы по подготовке дома к зиме: промывка системы отопления, двойное остекление окон в подъездах, ремонт вторых дверей в подъездах, заделка подвальных и чердачных окон |  | подготовка к осенне-зимнему периоду | 21072
8 | Уборка и санитарная очистка мест общего пользования и придомовой территории | 2006,2 кв.м | каждый рабочий день | 117952
ИТОГО: |  |  |  | 842865
4. Собрано платы с населения, руб.: |  |  | 828033
5. Величина задолженности (-)/переплаты (+) населения, руб. |  |  | -14832
Экономист ООО "Балремстрой" |  |  |  | Д.В. Решетова