## Лист1
Работы, проведённые
по дому №5 ул. 60 лет Октября,
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
1. Общая площадь дома, кв.м. |  |  | 4346.6
|  |  | с 01.01.2016г. | с 01.07.2016г.
2. Тариф на 2016 год: |  |  | 21.7 | 22.57
| - содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома |  | 18.25 | 18.98
| - сбор и вывоз ТБО |  | 3.45 | 3.59
3. Общая стоимость работ в год: |  |  | 1279555
Средства, собранные с жильцов дома, но не потраченные в 2015 году (125 011 руб.), использованы для оплаты работ, проведённых в 2016 году.
№ п/п | Перечень работ, услуг | Объем работ | Период выполнения | Сметная стоимость
1 | Оплата услуг управляющей компании ООО "Балремстрой" |  |  | 307093
2 | Услуги по сбору и вывозу ТБО | 301,0 куб.м | ежедневно | 198600
3 | Текущий ремонт сантехоборудования: |  |  | 199599
| - замена труб водоснабжения, замена запорно-регулирующей арматуры | смета 36 акт 37 | апрель | 33257
| - текущий ремонт и обслуживание сантехоборудования |  | январь-март, май - декабрь | 166342
4 | Текущий ремонт конструктивных элементов: |  |  | 148564
| - ремонт ступеней в подъезде, ремонт и замена подвальных окон, изготовление и установка щитов на подвальные окна, ремонт кирпичной кладки фасада, ремонт штукатурки откосов оконных, смена разбитого стекла, установка почтовых ящиков, косметический ремонт в подъездах 1-х и 5-х этажей, восстановление отмостки, ремонт штукатурки цоколя, ремонт будки входа в подвал, ремонт дверей | смета 46 акт 47 | август | 147279
| - очистка ливнёвок и фановых труб от мусора и наледи, снятие сосулек и снежных свесов в кровли дома |  | ноябрь | 1285
5 | Текущий ремонт электрооборудования: ремонт щитов освещения, распределительных коробок, замена проводов и автоматов (пакетников), замена магистрального кабеля, замена и ремонт светильников, выключателей и ламп |  | январь-декабрь | 108762
6 | Обслуживание газовых сетей, дератизация, дезинсекция |  |  | 0
7 | Работы по подготовке дома к зиме: промывка системы отопления, двойное остекление окон в подъездах, ремонт вторых дверей в подъездах, заделка подвальных и чердачных окон |  | подготовка к осенне-зимнему периоду | 112601
8 | Работы по очистке газонов от кутарника, по кронированию и спиливанию деревьев во дворе дома |  | май-август | 908
9 | Уборка и санитарная очистка мест общего пользования и придомовой территории | 2806,0 кв.м | каждый рабочий день | 162871
ИТОГО: |  |  |  | 1238998
Средства, начисленные жильцам дома, но не потраченные в 2016 году (40 557 руб.), резервируются для оплаты работ, планируемых к проведению в 2017 году.
4. Собрано платы с населения, руб.: |  |  | 1164603
5. Величина задолженности (-)/переплаты (+) населения, руб. |  |  | 10059
Экономист ООО "Балремстрой" |  |  |  | Д.В. Решетова